## Tarefas
Tarefa | Prioridade | Time | Concluído? | Horas Estimadas | Horas Reais | Data de Conclusão Estimada | Data de Conclusão Real | Data de Início
Ajustes no documento de Arquitetura [8h] | 2 | Arquitetura | Sim | 8 | 8 | 2020-12-31 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Verificação se os ajustes de arquitetura foram realizados no código-fonte (frontend) [1h] | 1 | Arquitetura | Sim | 1 | 1 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Verificação se os ajustes de arquitetura foram realizados no código-fonte (backend) [1h] | 1 | Arquitetura | Não | 1 |  | 2020-12-30
Adicionar detalhes de requisitos que o software deve atender [4h] | 1 | Arquitetura | Não | 4 |  | 2020-12-30
Escolha de táticas para atender atributos de qualidade na arquitetura (Arquitetura) [6h] Obs.: Podem perguntar para o time de Testes | 2 | Arquitetura | Sim | 6 | 8 | 2020-12-31 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Relatório de encerramento do projeto e lições aprendidas [2h] | 7 | Gerência | Sim | 2 | 2 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Status report [5h] | 4 | Gerência | Sim | 5 | 6 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Burndown chart [1h] | 5 | Gerência | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Sprint planning [2h] | 1 | Gerência | Sim | 2 | 2 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28
Report de Valor Agregado [6h] | 3 | Gerência | Sim | 6 | 6 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Montagem do kanban [1h] | 2 | Gerência | Sim | 1 | 1 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28
Relatório de horas por pessoa [2h] | 6 | Gerência | Sim | 2 | 2 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Autenticação (back) [6h] | 1 | PSW | Sim | 6 | 8.5 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-29
Autenticação (front) e controle de acesso [4h] | 1 | PSW | Sim | 4 | 5 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29
Ajustes de Arquitetura backend [4h] | 3 | PSW | Não | 4 |  | 2020-12-31
Ajustes de Arquitetura frontend [4h] | 3 | PSW | Sim | 4 | 3 | 2020-12-31 |  | 2020-12-29
[Performance] Remover módulos de Javascript duplicados [1h] | 5 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Performance] Evitar servir códigos Javascript legado em browsers modernos [1h] | 5 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Performance] Servir assets estáticos com um cache eficiente [1h] | 5 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Performance] Remover arquivos javascript não usados [1h] | 5 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Performance] Realizar o Minify dos arquivos javascript [1h] | 5 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Performance] Alterar a Deleção de todas as cidades, usando uma query mais eficiente [1h] | 5 | PSW | Não | 1 |  | 2021-01-03
[Segurança]: refactor de código desnecessário [1h] | 4 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Segurança]: Não há ferramenta para atualização constante das dependências instaladas [1h] | 4 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Segurança]: vulnerabilidades conhecidas do React [1h] | 4 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Segurança]: vulnerabilidades conhecidas do CORS [1h] | 4 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Segurança]: Não há verificação de tentativa de acesso de páginas reservadas por meio de URL [1h] | 4 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Segurança]: Não há verificação de login de usuário para criação de notas [1h] | 4 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Segurança]: Não há verificação de login de usuário na API do backend [1h] | 4 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Segurança]: Não há criptografia sendo usada no código [1h] | 4 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Segurança]: Rotatividade de chaves de criptografia e uso de chaves fortes [1h] | 4 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Segurança]: IDs de sessões na URL, repetidos ou não invalidados [1h] | 4 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Segurança]: Permitir ataque de força bruta e outros ataques automatizados [1h] | 4 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Trocar termo Nota para Anotações [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Informar cidade e país da cidade do resultado da busca [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Colocar datas e unidades em padrão brasileiro [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Impedir que visitas use número negativo [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Feedback para features que exigem que o usuário esteja logado [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Exibir qual conta Google está logada no aplicativo [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Organizar alinhamento dos elementos da tela de Adição de Notas [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Trocar termo Notas para Anotações [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Manter Menu superior e features importantes fixadas na tela [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Botão de Enter para confirmar input de Pesquisa [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Botão de retornar ao dashboard em fluxos avançados [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Botão Conta não deveria existir [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Padronizar interface [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Usar ícones para facilitar o entendimento de informações [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Exibir somente informações relevantes no Dashboard [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
[Usabilidade] Reorganizar informações na página de uma cidade [1h] | 6 | PSW | Sim | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Requisitos não-funcionais Usabilidade [20h] - Análise do time de Testes | 3 | Testes | Sim | 20 | 19 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-02
Requisitos não-funcionais Performance [9h] - Análise do time de Testes | 3 | Testes | Sim | 9 | 8 | 2020-12-30 | 2021-01-02 | 2021-01-02
Segurança: Broken Authentication [10h] | 3 | Testes | Sim | 10 | 8 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30
Segurança: Sensitive data exposure [10h] | 1 | Testes | Sim | 10 | 8 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2020-12-29
Segurança: Broken Access Control [10h] | 2 | Testes | Sim | 10 | 8 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2020-12-30
Segurança: Using components with known vulnerabilities [10h] | 2 | Testes | Sim | 10 | 7 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29
Teste de Performance: Criação de cidade [5h] | 2 | Testes | Sim | 5 | 5 | 2020-12-29 | 2021-01-02 | 2020-12-29
Teste de Performance: Deleção de cidade [5h] | 2 | Testes | Sim | 5 | 5 | 2020-12-29 | 2021-01-02 | 2020-12-29
Teste de Performance: Criação de nota [5h] | 3 | Testes | Sim | 5 | 5 | 2020-12-30 | 2021-01-02 | 2021-01-02
Teste de Performance: Deleção de nota [5h] | 3 | Testes | Sim | 5 | 5 | 2020-12-30 | 2021-01-02 | 2020-12-29
Performance de carga (utilizar o plugin lighthouse do chrome, indicador de performance somente) [8h] | 1 | Testes | Sim | 8 | 8 | 2020-12-28 | 2021-01-02 | 2020-12-29
Levantamento das heurísticas de Nielsen [6h] | 1 | Testes | Sim | 6 | 4 | 2020-12-28 | 2021-01-02 | 2020-12-31
Escrever testes de usabilidade [8h] | 2 | Testes | Sim | 8 | 4 | 2020-12-29 | 2021-01-02 | 2021-01-01
Execução de testes com personas (vídeo) [8h] | 3 | Testes | Sim | 8 | 8 | 2020-12-30 | 2021-01-02 | 2021-01-02
Relatório de testes com personas (wiki) [6h] | 3 | Testes | Sim | 6 | 4 | 2020-12-30 | 2021-01-02 | 2021-01-02
CSS da página de Notas [4h] | 2 | PSW | Não | 4 |  | 2020-12-30
CSS da página de Cidades [5h] | 2 | PSW | Não | 5 |  | 2020-12-30
CSS da página de Dashboard [5h] | 2 | PSW | Não | 5 |  | 2020-12-31
CSS da tela de login [3h] | 2 | PSW | Não | 3 |  | 2020-12-31
Realizar levantamento e documentação da arquitetura sendo usada no código [8h] | 0 | Arquitetura | Sim | 8 | 8 | 2020-12-24 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Checar padrões sendo utilizados e encontrar possíveis ineficiências de padrões do código [8h] | 0 | Arquitetura | Sim | 8 | 8 | 2020-12-24 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Definir individualmente a lista de soluções de padrões que podem ser adotados pelo time de PSW [6h] | 0 | Arquitetura | Sim | 6 | 6 | 2020-12-24 | 2021-01-03 | 2021-01-03
Seleção final e documentação de padrões a serem adotados pelo time de PSW [4h] | 0 | Arquitetura | Sim | 4 | 4 | 2020-12-24 | 2020-12-30 | 2020-12-30
Compilação de estratégias de mock (testes unitários) [3h] | 4 | Testes | Não | 6 |  | 2021-01-02
Mock de testes unitários - BottomBar [3h] | 4 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-02
Mock de testes unitários - Cidade [3h] | 4 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-02
Mock de testes unitários - Footer [3h] | 4 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-02
Mock de testes unitários - Navbar [3h] | 4 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-02
Mock de testes unitários - Nota [3h] | 4 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-02
Mock de testes unitários - SEO [3h] | 4 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-02
Mock de testes unitários - Weather [3h] | 4 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-02
Reescrita de testes unitários [10h] | 4 | Testes | Não | 10 |  | 2021-01-02
Compilação de estratégias de mock (testes de integração) [3h] | 5 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-03
Mock de testes de integração - BottomBar [3h] | 5 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-03
Mock de testes de integração - Cidade [3h] | 5 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-03
Mock de testes de integração - Footer [3h] | 5 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-03
Mock de testes de integração - Navbar [3h] | 5 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-03
Mock de testes de integração - Nota [3h] | 5 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-03
Mock de testes de integração - SEO [3h] | 5 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-03
Mock de testes de integração - Weather [3h] | 5 | Testes | Não | 3 |  | 2021-01-03
Reescrita de testes de integração [10h] | 5 | Testes | Não | 10 |  | 2021-01-03

## Burndown e Valor Agregado
Dia | Curva Teórica | Curva Prática | Horas Finalizadas |  | Dia | Curva Teórica | Curva Prática | Horas Finalizadas
2020-12-24 | 329 | 329 | 0 |  | 2020-12-24 | 215 | 215 | 0
2020-12-25 | 296.1 | 329 | 0 |  | 2020-12-25 | 193.5 | 215 | 0
2020-12-26 | 263.2 | 329 | 0 |  | 2020-12-26 | 172 | 215 | 0
2020-12-27 | 230.3 | 329 | 0 |  | 2020-12-27 | 150.5 | 215 | 0
2020-12-28 | 197.4 | 326 | 3 |  | 2020-12-28 | 129 | 212 | 3
2020-12-29 | 164.5 | 306 | 20 |  | 2020-12-29 | 107.5 | 192 | 20
2020-12-30 | 131.6 | 272 | 34 |  | 2020-12-30 | 86 | 162 | 30
2020-12-31 | 98.7 | 272 | 0 |  | 2020-12-31 | 64.5 | 162 | 0
2021-01-01 | 65.8 | 272 | 0 |  | 2021-01-01 | 43 | 162 | 0
2021-01-02 | 32.9 | 207 | 65 |  | 2021-01-02 | 21.5 | 97 | 65
2021-01-03 | 0 | 102 | 105 |  | 2021-01-03 | 0 | 14 | 83
Data Conclusão Estimada | Valor Planejado | Valor Real | Agregado |  | Data Conclusão Estimada | Valor Planejado | Valor Real | Agregado
2020-12-24 | 26 | 0 | 0 |  | 2020-12-24 | 0 | 0 | 0
2020-12-25 | 26 | 0 | 0 |  | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0
2020-12-26 | 26 | 0 | 0 |  | 2020-12-26 | 0 | 0 | 0
2020-12-27 | 26 | 0 | 0 |  | 2020-12-27 | 0 | 0 | 0
2020-12-28 | 69 | 3 | 3 | Obs.: Análise 20-80 (20% quando a tarefa é iniciada, 80% quando a tarefa é concluída) | 2020-12-28 | 43 | 3 | 3 | Obs.: Análise 20-80 (20% quando a tarefa é iniciada, 80% quando a tarefa é concluída)
2020-12-29 | 101 | 23.5 | 30.4 |  | 2020-12-29 | 75 | 23.5 | 30.4
2020-12-30 | 159 | 51.5 | 62.4 |  | 2020-12-30 | 124 | 47.5 | 58.4
2020-12-31 | 189 | 51.5 | 63.6 |  | 2020-12-31 | 146 | 47.5 | 59.6
2021-01-01 | 189 | 51.5 | 65.2 |  | 2021-01-01 | 146 | 47.5 | 61.2
2021-01-02 | 257 | 107.5 | 126.8 |  | 2021-01-02 | 177 | 103.5 | 122.8
2021-01-03 | 329 | 214.5 | 219.8 |  | 2021-01-03 | 215 | 188.5 | 201.8
2021-01-04 | 329 | 214.5 | 219.8 |  | 2021-01-04 | 215 | 188.5 | 201.8
VA (Valor Agregado) | 219.8 |  |  |  | VA (Valor Agregado) | 201.8
CR (Custo Real) | 214.5 |  |  |  | CR (Custo Real) | 188.5
Variação de Custos | 5.3 |  |  |  | Variação de Custos | 13.3
IDC (Índice de Desempenho de Prazos) | 1.0247 | Investindo na execução do trabalho estamos entregando R$1,15 de valor agregado - Recursos do projeto sendo usados de forma eficiente |  |  | IDC (Índice de Desempenho de Prazos) | 1.0706 | Investindo na execução do trabalho estamos entregando R$1,15 de valor agregado - Recursos do projeto sendo usados de forma eficiente
VPR (Variação de Prazos) | -109.2 | O projeto atrasou |  |  | VPR (Variação de Prazos) | -13.2 | O projeto atrasou
IDP (Índice de Desempenho de Prazos) | 0.66809 | Atraso de trabalho, com relação ao planejado |  |  | IDP (Índice de Desempenho de Prazos) | 0.9386 | Atraso de trabalho, com relação ao planejado